## Slide 1
Proteção ativa e gestão integrada da Rede Natura 2000 nos Açores LIFE IP AZORES NATURA – LIFE17 IPE/PT/000010
Advisory Board - CRADS Ponta Delgada, 03 de março de 2022
Notes: - Vou fazer o ponto de situação do LIFE IP AZORES NATURA. Começou em 2019 e fechamos a 1ª fase do projeto no fim de 2021., estando agora a preparar o 1º Mid-term report que será entregue até ao fim do mês.

## Slide 2: Pilares
LIFE IP Azores Natura
(LIFE17 IPE/PT/000010)
We Gather Knowledge (New Data)
We Capacitate
We Manage (marine conservation)
We Manage (terrestrial conservation)
We Integrate
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
We coordinate
Notes: O projeto por indicação da Comissão foi dividido em 7 pilares, em que dentro de cada pilar se enquadrou e agrupou as ações correspondentes:
Pilar do conhecimento e novos dados
Pilar da Capacitação
Pilar da conservação terrestre
Pilar da Conservação Marinha
Pilar da integração de outra politicas (turismo, pescas, agricultura)
Pilar da Divulgação, Participação e Sensibilização
Pilar da Coordenação

## Slide 3
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.1 – Planeamento técnico / Planos Operacionais:
  Planos Operacionais elaborados para todas as ilhas e para todas as áreas de intervenção.
Notes: Os planos operacionais foram elaborados para todas as ilhas e para todas as áreas de intervenção.
- Para alem dos planos também foram elaborados planos de biossegurança e protocolos de levantamento e monitorização de vegetação.
No website no projeto já se acrescentou no separador das áreas de intervenção, de uma forma resumida o que se vai implementar em cada área de intervenção e que também é a informação que vai estar presente na sinalética.

## Slide 4
We Gather Knowledge (new data)
Ação A1 - Planeamento operacional preparatório para os trabalhos de conservação
  Sub-ação A1.1 – Planeamento técnico
  Estratégia Regional para o Controlo e Prevenção de Espécies Exóticas Invasoras (EEI)
  Concluída e em fase final de revisão.
  Criação do Grupo Interno de Trabalho em Invasoras pela DRAAC:
      - Espécies invasoras;
      - Espécies endémicas e recolha de sementes;
      - Técnicas de controlo de invasoras;
      - Equipamentos de Proteção Individual a utilizar no trabalho de campo.
Notes: A Estratégia Regional para o Controlo e Prevenção de Espécies Exóticas Invasoras está concluída e em fase final de análise e revisão. Até ao fim do mês será divulgado.
Propostas de uma série de formações sobre invasoras e endémicas para os SAACs a desenvolver este ano: - Como combatê-las?
Que quantidades de fitofármacos?
Que equipamentos utilizar?
Deste modo, propõe-se juntar todos os elementos que existem na SRAAC e convidar a DROTRH, DRRF, SPEA e fazer uma formação conjunta, com 4 temáticas a rodar pelas 9 ilhas.

## Slide 5
We Gather Knowledge (new data)
Ação A2 - Elaboração de uma base de dados terrestre integrada WebGIS da Rede Natura 2000 dos Açores*
Ação A3 - Criação de uma base de dados marinha integrada em WebGIS, da Rede Natura 2000 dos Açores: https://sigmar.dram.azores.gov.pt/#/
  * Plataforma disponível este mês com a distribuição dos habitats e espécies da Rede Natura 2000.
Notes: Ao longo do projeto toda a informação colhida e produzida será carregada na plataforma.
SIGMAR já disponível no website do projeto

## Slide 6
We Gather Knowledge (new data)
Ação C3 - Implementação de trabalhos piloto para a conservação da flora endêmica
Sub-ação C3.1 – Conservação ex-situ
  Recolha de >37.4 kg de sementes (63 amostras de 23 espécies-alvo).
  Atingida taxa de germinação de 93 – 97 % para Angelica lignescens (KPI 70%).
  Adaptação de protocolos de propagação de Lactuca watsoniana publicados1 aos viveiros do Jardim Botânico.
  Sucesso de germinação do Asplenium hemionitis – agora vai ser acompanhado o estabelecimento, crescimento e endurecimento nos viveiros
Ilha | Local | Espécie | Ano de colheita | Nº amostras
Flores | Miradouro Craveiro Lopes | Euphrasia azorica | 2017 | 1*
Flores | Miradouro Craveiro Lopes | Euphrasia azorica | 2019 | 1*
Flores | Lagoa Cumprida | Euphrasia azorica | 2019 | 1*
São Jorge | Pico da Esperança | Euphrasia grandiflora | 2019 | 1*
São Jorge | Ponta dos Rosais | Myosotis maritima | 2020 | 1
São Jorge | Fajã da Ribeira d’Areia | Plantago coronopus | 2020 | 1
São Jorge | Fajã da Ribeira d’Areia | Asplenium marinum | 2020 | 1
Graciosa | Ilhéu da Praia | Festuca petraea | 2021 | 1*
Faial | Serra da Feteira | Frangula azorica | 2021 | 1
São Jorge | Fajã dos Cubres | Euphorbia azorica | 2021 | 1*
Pico | Caveiro/Paúl | Angelica lignescens | 2021 | 2*
Terceira | Serra de Santa Bárbara | Angelica lignescens | 2021 | 1*
São Jorge | Ponta dos Rosaia | Rumex azoricus | 2021 | 1*
São Jorge | Fajã Rasa | Rumex azoricus | 2021 | 1*
São Jorge | Planalto Central | Euphrasia grandiflora | 2021 | 2*
São Jorge | Planalto Central | Chaerophyllum azoricum | 2021 | 1*
Flores | Miradouro Craveiro Lopes | Euphrasia azorica | 2021 | 1*
Flores | Cedros (Ferros Velhos) | Angelica lignescens | 2021 | 1*
São Jorge | Fajã Caldeira de Santo Cristo | Ammi trifoliatum | 2021 | 1*
Pico | Santo Amaro/Prainha | Lactuca watsoniana | 2021 | 1
Pico | Santo Amaro/Prainha | Ammi trifoliatum | 2021 | 1*
São Miguel | Parque do Canário | Angelica lignescens | 2021 | 1*
São Miguel | Grota do Inferno | Angelica lignescens | 2021 | 1*
São Miguel | Grota do Inferno | Angelica lignescens | 2021 | 1*
Graciosa | Ilhéu da Praia | Azorina vidalii | 2021 | 1
São Jorge | Fajã da Ribeira d’Areia | Azorina vidalii | 2021 | 1
São Jorge | Fajã da Ribeira d’Areia | Crithmum maritimum | 2021 | 1
Terceira | Pico Gaspar (Altares) | Angelica lignescens | 2021 | 1*
Graciosa | Carapacho | Crithmum maritimum | 2021 | 1
Notes: - Recolha de >37.4 kg de sementes (63 amostras de 23 espécies-alvo).
- Atingida taxa de germinação de 93 – 97 % para Angelica lignescens (KPI ≥ 70%).
- Adaptação de protocolos de propagação de Lactuca watsoniana nos viveiros do Jardim Botânico. Os indivíduos de Lactuca estão a estabelecer-se bem nos Viveiros. Muitos deles já têm folhas verdadeiras. Relativamente à germinação, esta encontra-se nos 63.5%.
- Sucesso de germinação do Asplenium hemionitis – foram iniciados os ensaios e os quais já começaram a germinar com sucesso. Esta germinação foi feita através de esporos colhidos nos indivíduos do Jardim Botânico do Faial.Todo este processo demorou 11 meses e está concluída a fase de germinação. Após o sucesso de germinação e desenvolvimento inicial, vai ser acompanhado o estabelecimento, crescimento e endurecimento nos viveiros.

## Slide 7
We Gather Knowledge (new data)
Ação C7 - Avaliação da distribuição e conservação de Nyctalus azoreum
  Vai iniciar este ano a aquisição de serviços especializados de inventariação de campo, mapeamento e tratamento de dados das espécies de morcegos existentes na RAA e o desenvolvimento do Plano de Ação Regional para o Nyctalus azoreum.
Notes: -Pipistrellus maderensis
Amostragem Acústica: Amostragem de pelo menos 215 (duzentos e quinze) pontos distribuídos proporcionalmente pelas nove ilhas da Região Autónoma dos Açores
Amostragem com redes
Monitorização de abrigos
Plano de Ação Regional para a conservação do Nyctalus azoreum:
    - A situação de referência sobre a espécie;
    - A identificação de lacunas de conhecimento e propostas para estudos futuros;
    - A identificação e quantificação das ameaças/pressões;
    - A criação de plano de comunicação e de sensibilização para envolvimento das populações e agentes locais na conservação da espécie;
    - A integração de políticas de gestão e articulação de apoios para a conservação da espécie.

## Slide 8
We Capacitate
Ação C2 – Capacitação
Sub-ação C2.1 – Capacitação Interna
18 formações já realizadas, com participação total de 304 elementos:
  Técnicas de monitorização de aves marinhas – março-outubro 2021;
  Compras Publicas Ecológicas – março 2021;
  Higiene e Segurança no trabalho – março 2021;
  Introdução ao QGis/utilização QField – abril 2021;
  Ensaios piloto com herbicidas – junho 2021.
  Aplicação de fitofarmacêuticos
  Primeiros socorros

## Slide 9
We Capacitate
Ação C2 – Capacitação
Sub-ação C2.1 – Capacitação Interna
  Formações em fase de organização concreta:
  Trabalhos em altura
  Curso básico de motosserrista
  Curso avançado de motosserrista
  Utilização avançada de drones
  Processamento e análise de imagens drone

## Slide 10
We Manage (marine conservation)
Ação C1 – Aquisição de terrenos privados para o restauro de habitats naturais e espécies protegidas
  Sub-ação C1.1 – Ilhéu do Topo (São Jorge)
  Tomada de posse decorreu a 8 de novembro 2021
  Estamos a planear a primeira saída para prospeção à área de intervenção durante este semestre.

## Slide 11
We Manage (Marine Conservation)
Ação C6.1 – Implementação de trabalhos integrados para a conservação das aves marinhas
  Sub-ação C6.1 – Restauro de habitat nos ilhéus
Tarefa 2 – Medidas para incentivar nidificação:
Instalação de ninhos artificiais no ilhéu da Vila 
Tampas para ninhos em cimento 
Rita Camara
  Instalados 300 ninhos artificiais para aves marinhas, nomeadamente, para Puffinus lherminieri, Bulweria bulwerii, Hydrobates castro e Hydrobates monteiroi na Graciosa (ilhéus da Praia e de Baixo) e em Santa Maria (Ilhéu da Vila);
  Instalação no Ilhéu do Topo prevista para este ano;
  Em preparação melhoramentos para os ninhos para reduzir os riscos de predação e melhorar a sua conservação;
  Durante a próxima época serão colocados sons e cheiros para promover a ocupação destes ninhos.
Pedro Raposo

## Slide 12
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C3 – Implementação de trabalhos piloto para a conservação da flora endémica
Sub-ação C3.2 – Conservação in-situ
  - Produção de plantio de diversas espécies endémicas:
  Myosotis maritima
  Plantago coronopus
  Azorina vidalii
  Lactuca watsoniana
  Angelica lignescens
  Calluna vulgaris
  Plantação de 159 indivíduos de Myosotis maritima efetuada na Fajã dos Cubres (São Jorge) a 1 de outubro 2021
  Plantação de 220 indivíduos de Chaerophyllum azoricum em S.Miguel para reforçar as populações existentes a 27 de outubro de 2021
  Plantação de 300 indivíduos de Prunus azorica na Lagoa do Negro a 19 de Março.
  Plantação de 108 indivíduos de Lactuca watsoniana no Pico para Abril/Maio.
Notes: Foram colhidas sementes em todas as ilhas e a produção quer de herbáceas, quer de lenhosas já começou, tendo algumas populações que foram plantadas e outras que vão ser introduzidas este ano no terreno.

## Slide 13
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C3 – Implementação de trabalhos piloto para a conservação da flora endémica
Sub-ação C3.2 – Conservação in-situ
  Recolha de sementes de espécies lenhosas, e entrega aos Serviços Florestais para propagação:
  Juniperus brevifolia (>4.8 kg)
  Ilex perado subsp. azorica (13.5 kg)
  Viburnum treleasei (3.6 kg)
  Vaccinium cylindraceum (9.2 kg)
  Erica azorica (>2.1 kg)
  Morella faya (191 g)
  Frangula azorica (sem dados)
Notes: Já foram colhidas mais de 35 Kg de sementes das espécies lenhosas e entregue aos Serviços Florestais para propagação. Por exemplo na Lagoa do Fogo uma grande parte da área já foi limpa de invasoras e de criptomérias e o plantio já está pronto para introduzir (produzido pelos Serviços Florestais do Nordeste):
  Viburnum (2000), Erica (5000), Vaccinium (2000), Prunus (2000), Frangula (5000) e Ilex (1000).
  A plantação decorrerá este mês e em Abril

## Slide 14
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C4 – Implementação de boas práticas para a conservação de habitats terrestres
Sub-ação C4.1 – Boas práticas para a conservação terrestre
  Construção de vedações:
  Faial – 6 km – finalizada e já reparada 4 vezes
  Pico – ~2km de 16.9 km construídos, depois avaria da maquinaria, vandalização e roubo dos postes
  Corvo – 1 km – Todo o material adquirido e entregue
Notes: Relativamente à construção de vedação para exclusão do gado em algumas áreas de intervenção e que nestas áreas a interdição do gado à área é suficiente para que o habitat recupere por si só, sobre tudo em áreas de turfeiras.

## Slide 15
We Manage (terrestrial conservation)
Ação C8 – Implementação de trabalhos de controlo de espécies exóticas invasoras
Sub-ação C8.1 – Controlo e erradicação de espécies de flora invasora
Notes: Já limpamos mais de 60 ha de espécies invasoras nas diversas ilhas. Uma das áreas de intervenção na Terceira - Turfeira da Lomba (30 ha) terminamos os trabalhos de erradicação a 7 de janeiro de 2022 que foi o corte de criptomérias. Deste modo, o nº total de criptomérias mortas foi de 18.627.

## Slide 16
We Manage (terrestrial conservation)
Ação D5 – Monitorização de resultados concretos
Sub-ação D5.1 – Monitorização de espécies e habitats terrestres, e problemas de conservação
  Utilização da aplicação QField para a prospeção para as espécies-alvo
Notes: Todos os trabalhos de conservação no terreno são monitorizados e registados, quer na parte de controlo de invasoras, quer para os restantes trabalhos. Deste modo, desenvolveu-se uma aplicação QField para prospeção às espécies alvo.

## Slide 17
We Manage (terrestrial conservation)
Ação D5 – Monitorização de resultados concretos
Sub-ação D5.1 – Monitorização de espécies e habitats terrestres, e problemas de conservação
  Protocolos desenvolvidos para:
  Levantamento de vegetação
  Monitorização do progresso do restauro de habitat
  Plantação/sementeira direta
  Levantamento / monitorização roedores
Notes: Para além disso desenvolveu-se protocolos para:

## Slide 18
We Manage (terrestrial conservation)
Ação D5 – Monitorização de resultados concretos
Sub-ação D5.1 – Monitorização de espécies e habitats terrestres, e problemas de conservação
  Monitorizações regulares dos procellariiformes nos ilhéus:
  Sucesso reprodutor
  Taxa de sobrevivência
  Abundância

## Slide 19
We Integrate (tourism, agriculture, fisheries)
Ação C14 – Integração das políticas da RN2000 com o turismo
Sub-ação C14.1 – Mitigação dos impactos negativos do turismo nos trilhos na RN2000
  Instalação de contadores em 7 trilhos – vandalização dos mesmos na Terceira e em São Jorge
  Desenho do passadiço para o Caminho dos Burros finalizado – mapa de quantidades a ser elaborado
  Código de conduta dos trilhos revisto para ser atualizado no site dos trilhos dos Açores e na app dos Parques Naturais

## Slide 20
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ações E1/E4 – Comunicação do Projeto
Ano | Parque Aberto |  | Parque Escola | 
 | Atividades | Participantes | Atividades | Participantes
2019 | 0 | 0 | 74 | 1671
2020 | 42 | 1671 | 114 | 2042
2021 | 37 | 547 | 105 | 198
2022 | 0 | 0 | 1 | 15
Total | 79 | 2218 | 294 | 3926
Website do Projeto | 
Noticias publicadas | 181
Fundos complementares | 40
Utilizadores alcançados (por semana) | 100
Notes: Mantemos todo o trabalho de comunicação do projeto, em que desde o inicio do projeto decorreram 79 atividades do Parque Aberto com o envolvimento de 2218 participantes e 294 atividades no Parque Escola com o envolvimento de 3926 participantes.

## Slide 21
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E1 – Comunicação do Projeto
  Newsletter
Notes: Que podem subscrever no website do projeto

## Slide 22
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E1 – Plano de Comunicação do Projeto
Sinalética
Elaboração do conteúdo e dos mapas para 22 placas de sinalização nas áreas de intervenção
Notes: Elaboração do conteúdo e dos mapas para 22 placas de sinalização nas áreas de intervenção. A informação detalhada para cada área de intervenção está no website no separador com das áreas de intervenção.

## Slide 23
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E4 – Educação Ambiental
Guia do Educador
Ciclo | Nº de atividades
3º ciclo | 6
Secundário | 5
 | Nº de guias
Distribuídos nas ilhas e escolas | 62
Distribuídos aos parceiros | 13

## Slide 24
We Disseminate, Participate and Raise Awareness
Ação E4 – Educação Ambiental
Exposição itinerante
Património natural
3º ciclo e secundário
Público em geral
Centros ambientais
Notes: A exposição itinerante também já está finalizadas e impressa: A exposição fala sobre o património natural dos Açores, dividindo-se na componente terrestre do projeto e na componente marinha, desde os habitats, flora e fauna.
Público alvo:
  3º ciclo e secundário
  Público em geral
  Centros Ambientais

## Slide 25: Muito Obrigada!
Acompanhe e participe neste projeto!
LIFEIPNATURA
@LIFEIPNATURA
lifeip.azoresnatura@azores.gov.pt
(+351) 296 206 700